УСТАВ ПРОЕКТА

| Название проекта | Создание интернет-магазина комиксов «КомиксЦентр» |
| --- | --- |
| Менеджеры проекта | Нестеров Савва Александрович, Логвинов Юрий Алексеевич |
| Дата | 03.11.2025 |

1. Краткое описание проекта

| 1.1. Название проекта | Создание интернет-магазина комиксов «КомиксЦентр» |
| --- | --- |
| 1.2. Суть проекта | Разработка современной e-commerce платформы для продажи комиксов и графических новелл с возможностью оформления премиум-подписки на эксклюзивный контент. Платформа включает каталог с поиском и фильтрацией, систему рекомендаций, личный кабинет пользователя, программу лояльности и административную панель управления. |
| 1.3. Бизнес окружение | Создание интернет-магазина позволит расширить географию продаж за пределы Москвы на регионы России, автоматизировать процессы приема и обработки заказов, увеличить общий оборот. |
| 1.4. Цели проекта | • Качественная разработка технического задания и дизайн-проекта • Своевременное создание интернет-магазина с полным функционалом • Результативное тестирование и исправление ошибок • Успешный запуск и достижение прибыльности с первого года • Увеличение заявок и оборота компании |
| 1.5. Риски проекта | Основные риски: 1. Риск высокой конкуренции на рынке. 2. Риск неправильной позиции на рынке. 3. Риск неудачной монетизации. 4. Риск превышения бюджета на разработку. 5. Риск недостаточного маркетингового охвата. 6. Риск непредвиденных затрат и форс-мажоров. 7. Риск неправильных предположений о спросе. Меры по предупреждению: - Создание специализированного каталога, целевой маркетинг. - Фокус-группы, тестирование позиции. - Анализ конкурентов, тестирование цен. - Детальная смета и контроль затрат, в размере 13,7% от инвестиционного фонда. - Комплексная кампания, мультиканальный маркетинг. - Резервный фонд в размере 13,7% от инвестиционного фонда, договоры с гарантиями. - Анализ рынка комиксов, опросы аудитории, гибкое управление запасами, предзаказы. |
| 1.6. Описание продукта | Интернет-магазин комиксов с web-интерфейсом и мобильной версией. Основные требования: понятный и современный интерфейс, быстрая загрузка страниц (< 2 секунд), адаптивный дизайн для всех устройств, безопасная система платежей, удобный каталог с поиском и фильтрами, личный кабинет с историей заказов, система лояльности и скидок. |

2. Описание продукта и услуг

2.1. Продуктом проекта является

Web-сайт и мобильное приложение для интернет-магазина комиксов

2.2. Главными требованиями к продукту являются

Понятный интерфейс, удобный каталог и фильтрация комиксов, оформление онлайн-заказа, отслеживание доставки, поддержка обратной связи для клиентов.

3. География и график реализации проекта

| 3.1. Территория реализации | • Первый год: Москва и Московская область • Второй год: Москва, Санкт-Петербург • Третий-пятый год: Расширение на крупные города России (Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Красноярск и др.) |
| --- | --- |
| 3.2. Общий бюджет проекта | 1200000 рублей |
| 3.3. Инвестиции проекта | 1200000 рублей |

| Статья расходов | ИТОГО, руб. | % |
| --- | --- | --- |
| Социальные налоги (13%) | 87 750,00 | 7,31% |
| Маркетолог (аутсорсинг) | 180 000,00 | 15,00% |
| CMS-разработка (WordPress) | 375 000,00 | 31,25% |
| Дизайн и прототипирование | 120 000,00 | 10,00% |
| Виртуальный офис | 48 000,00 | 4,00% |
| Хостинг и домен | 75 000,00 | 6,25% |
| Реклама после разработки | 150 000,00 | 12,50% |
| Резерв | 164250 | 13,69% |
| ИТОГО инвестиции | 1 035 750,00 | 100% |

График разработки интернет-магазина комиксов

| Этап | Начало | Завершение |
| --- | --- | --- |
| Анализ и планирование | ноябрь 2025 | декабрь 2025 |
| Проектирование | декабрь 2025 | январь 2026 |
| Дизайн-макет | январь 2026 | февраль 2026 |
| Разработка | февраль 2026 | август 2026 |
| Тестирование и отладка | август 2026 | октябрь 2026 |
| Реклама после разработки | октябрь 2026 | декабрь 2026 |

4. Руководитель проекта и полномочия

| 4.1. Назначенный руководитель | Руководитель проекта (Нестеров Савва Александрович) |
| --- | --- |
| 4.2. Полномочия руководителя | • Контроль за соблюдением графика проекта • Коррекция плана по реализации проекта • Управление командой разработки • Распределение ресурсов и задач • Контроль бюджета проекта • Взаимодействие с заказчиком |
| 4.3 Помощники руководителя | Логвинов Юрий Алексеевич |

5. Заинтересованные лица и ресурсы

| 5.1. Заказчик проекта | Губкин Александр Сергеевич, директор ООО "КомиксЦентр" |
| --- | --- |
| 5.2. Ключевые пользователи | ООО "КомиксЦентр", покупатели комиксов |
| 5.3. Спонсор проекта | Губкин Александр Сергеевич, директор ООО "КомиксЦентр" |
| 5.4. Команда проекта | • Нестеров Савва – руководитель проекта • Логвинов Юрий – помощник руководителя • Зверюха Алексей – CMS-разработчик • Черданцев Евгений – UX/UI дизайнер • Алёхин Дмитрий– маркетолог (аутсорс) |
| 5.5. Инфраструктура проекта | • Домен и хостинг: 75 000 руб./год • Виртуальный офис: 4000 руб./ месяц • Домен и хостинг: 50 000 руб./месяц |

6. Финансовые показатели проекта

| Год | Доход (млн ₽) | Расход (млн ₽) | Прибыль (млн ₽) |
| --- | --- | --- | --- |
| Год 1 | 22,9 | 22,3 | 0,6 |
| Год 2 | 23,4 | 22,3 | 1,1 |
| Год 3 | 24 | 22,3 | 1,7 |
| ИТОГО за 3 года | 70,3 | 66,9 | 3,4 |

7. Согласованные подписи

| ФИО | Должность | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Губкин Александр Сергеевич | Директор ООО "КомиксЦентр" |  | 03.11.2025 |
| Нестеров Савва Александрович | Руководитель проекта |  | 03.11.2025 |
| Логвинов Юрий Алексеевич | Руководитель проекта |  | 03.11.2025 |

| № | Задача | Тип | Начало | Окончание | Дней | Ресурсы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Этап 1: Анализ и планирование | Этап | 03.11.2025 | 18.12.2025 | 45 | - |
| 2 | 1.1 Исследование рынка | Задача | 03.11.2025 | 14.11.2025 | 11 | Маркетолог |
| 3 | 1.2 Анализ ЦА | Задача | 03.11.2025 | 10.11.2025 | 7 | Маркетолог |
| 4 | 1.3 Анализ конкурентов | Задача | 03.11.2025 | 12.11.2025 | 9 | Маркетолог |
| 5 | 1.4 Требования | Задача | 14.11.2025 | 25.11.2025 | 11 | Маркетолог |
| 6 | 1.5 Согласование | Задача | 25.11.2025 | 30.11.2025 | 5 | Маркетолог |
| 7 | Этап 2: Проектирование | Этап | 18.12.2025 | 01.02.2026 | 45 | - |
| 8 | 2.1 Архитектура CMS | Задача | 18.12.2025 | 01.01.2026 | 14 | CMS-разработчик |
| 9 | 2.2 БД | Задача | 01.01.2026 | 12.01.2026 | 11 | CMS-разработчик |
| 10 | 2.3 Платежи (проект) | Задача | 01.01.2026 | 12.01.2026 | 11 | CMS-разработчик |
| 11 | 2.4 Спецификация | Задача | 12.01.2026 | 19.01.2026 | 7 | CMS-разработчик |
| 12 | Этап 3: Дизайн-макет | Этап | 01.02.2026 | 18.03.2026 | 45 | - |
| 13 | 3.1 Концепция | Задача | 01.02.2026 | 09.02.2026 | 8 | Дизайнер |
| 14 | 3.2 Макеты | Задача | 09.02.2026 | 21.02.2026 | 12 | Дизайнер |
| 15 | 3.3 Кабинет (дизайн) | Задача | 09.02.2026 | 18.02.2026 | 9 | Дизайнер |
| 16 | 3.4 Корзина | Задача | 21.02.2026 | 01.03.2026 | 8 | Дизайнер |
| 17 | 3.5 Дизайн-система | Задача | 01.03.2026 | 07.03.2026 | 6 | Дизайнер |
| 18 | Этап 4: Разработка | Этап | 18.03.2026 | 14.09.2026 | 180 | - |
| 19 | 4.1 WordPress | Задача | 18.03.2026 | 30.03.2026 | 12 | CMS-разработчик |
| 20 | 4.2 Интерфейс | Задача | 30.03.2026 | 10.05.2026 | 41 | CMS-разработчик |
| 21 | 4.3 Платежи (разработка) | Задача | 30.03.2026 | 19.04.2026 | 20 | CMS-разработчик |
| 22 | 4.4 Каталог | Задача | 10.05.2026 | 02.06.2026 | 23 | CMS-разработчик |
| 23 | 4.5 Поиск | Задача | 02.06.2026 | 20.06.2026 | 18 | CMS-разработчик |
| 24 | 4.6 Рецензии | Задача | 02.06.2026 | 17.06.2026 | 15 | CMS-разработчик |
| 25 | 4.7 Кабинет (разработка) | Задача | 02.06.2026 | 22.06.2026 | 20 | CMS-разработчик |
| 26 | 4.8 Оптимизация | Задача | 22.06.2026 | 06.07.2026 | 14 | CMS-разработчик |
| 27 | 4.9 SEO | Задача | 06.07.2026 | 18.07.2026 | 12 | Маркетолог, CMS-разработчик |
| 28 | Этап 5: Тестирование и отладка | Этап | 14.09.2026 | 29.10.2026 | 45 | - |
| 29 | 5.1 Функциональное | Задача | 14.09.2026 | 24.09.2026 | 10 | CMS-разработчик |
| 30 | 5.2 Браузеры | Задача | 24.09.2026 | 01.10.2026 | 7 | CMS-разработчик |
| 31 | 5.3 Безопасность | Задача | 24.09.2026 | 01.10.2026 | 7 | CMS-разработчик |
| 32 | 5.4 Нагрузочное | Задача | 01.10.2026 | 07.10.2026 | 6 | CMS-разработчик |
| 33 | 5.5 Баг-фиксинг | Задача | 07.10.2026 | 15.10.2026 | 8 | CMS-разработчик |
| 34 | 5.6 Приемка | Задача | 15.10.2026 | 20.10.2026 | 5 | Все |

Диаграмма Ганта

Сетевой график