УиТП доклад

ДОКЛАД: УПРАВЛЕНИЕ IT-ПРОЕКТОМ СОЗДАНИЯ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА КОМИКСОВ

ВВЕДЕНИЕ (1 минута)

Добрый день! Сегодня я хочу представить вам проект, над которым мы работаем — создание интернет-магазина комиксов «КомиксЦентр». Это не просто технический проект разработки. Это стратегическое решение, которое позволит компании выйти на новый рынок и увеличить оборот на 40-60% в первый год работы.

Проект стартовал 3 ноября 2025 года и рассчитан на 12 месяцев разработки. Бюджет инвестиций составляет 1 миллион 200 тысяч рублей. И самое главное — проект должен стать прибыльным уже на первом году!

- ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ

ПРОЕКТОМ (2 минуты)

Почему мы выбрали именно эту стратегию?

Перед нами стояли критические вопросы:

Нужна ли нам технически сложная архитектура на React и FastAPI?

Или лучше выбрать проверенное решение, которое быстрее доведет до рынка?

Ответ был ясен: мы выбрали MVP-подход на базе WordPress с WooCommerce.

Вот почему это правильное решение:

Во-первых, скорость выхода на рынок. Нам нужно начать получать доход как можно скорее. WordPress уже содержит 95% функционала, который нам нужен для интернет-магазина. Не нужно писать все с нуля.

Во-вторых, экономика. При бюджете 1.2 млн рублей и трехлюдной команде нам нужна максимальная эффективность. WordPress требует меньше времени на разработку, а значит меньше стоит.

В-третьих, управляемость рисков. WordPress — это проверенная платформа, используемая миллионами сайтов. Мы знаем её слабые и сильные стороны. Мы можем точнее спланировать сроки и бюджет.

В-четвертых, будущее расширение. Если проект станет успешным и в будущем потребуется переход на более сложную архитектуру, мы можем использовать WordPress как Headless CMS, подключив к нему React фронтенд. Но это будет потом, когда у нас будут деньги и ясное понимание требований.

Эта стратегия соответствует принципам PMBOK по управлению проектами — мы выбрали инструменты и методы, которые максимально соответствуют целям и ограничениям проекта.

- ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОЖИДАЕМОГО

РЕЗУЛЬТАТА (2 минуты)

Зачем нам этот проект?

Цель проекта очень конкретна: создать работающий интернет-магазин, который к концу первого года будет приносить прибыль 850 тысяч рублей.

Но это не только финансовая цель. Глубже:

Мы хотим расширить присутствие компании за пределы Москвы на всю Россию Мы хотим сделать компанию известной в интернете

Мы хотим автоматизировать процессы продаж

Какие задачи стоят перед командой?

- Качественная подготовка — глубокий анализ рынка и конкурентов

- Своевременная разработка — выполнение каждого этапа в срок

- Надежное тестирование — магазин должен работать без ошибок

- Успешный запуск — магазин должен начать приносить доход

- Достижение КПЭ — все финансовые показатели должны быть достигнуты

Ожидаемые результаты — вот они конкретные:

Первый год: 18 тысяч заказов, средний чек 1350 рублей, выручка 23.9 млн рублей, прибыль 850 тысяч рублей

Второй год: 45 тысяч заказов, выручка 56 млн рублей, прибыль 14.9 млн рублей Пятый год: 175 тысяч заказов, выручка 211 млн рублей, прибыль 70.9 млн рублей

И что самое важное — окупаемость инвестиций за 18 месяцев. То есть через полтора года проект полностью окупится и начнет давать чистую прибыль.

- ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА МЕТОДОЛОГИИ (2 минуты)

Какую методологию мы используем?

Нам нужна была методология, которая:

Позволяет контролировать жесткие сроки (12 месяцев) Позволяет контролировать жесткий бюджет (1.2 млн) Предсказуема и прозрачна

Мы выбрали гибридный подход: каскадная модель (Waterfall) с элементами Agile.

Почему каскадная? Потому что:

Требования стабильны и четко определены в начале проекта

Фазы проекта логически следуют друг за другом (анализ → проектирование → дизайн → разработка → тестирование)

Нам нужно четко знать, когда заканчивается каждая фаза для управления бюджетом

Почему элементы Agile? Потому что:

В разработке мы используем двухнедельные спринты

Каждую неделю проводим демонстрацию результатов заказчику Быстро реагируем на изменения требований в процессе разработки

На практике это означает:

Жесткое планирование фаз — анализ, проектирование, дизайн, разработка, тестирование идут последовательно

Гибкая разработка — внутри фазы разработки мы используем спринты и постоянную обратную связь

Эта методология соответствует методологии, описанной в книге Грекула, Коровкиной и Куприянова, где подчеркивается необходимость комбинирования различных подходов в зависимости от специфики IT-проекта.

- МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ ПЛАНА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ (2 минуты)

Как мы планируем весь проект?

Позвольте показать вам графическую модель нашего подхода.

Процесс управления проектом состоит из пяти основных фаз:

┌─────────────────┐

│ ИНИЦИАЦИЯ	│ Устав проекта, определение целей, выделение ресурсов

└────────┬────────┘

│

▼

┌─────────────────┐

│ ПЛАНИРОВАНИЕ	│ WBS, сетевой график, план управления

└────────┬────────┘

│

▼

┌─────────────────┐

│ ИСПОЛНЕНИЕ	│ Разработка по фазам, контроль прогресса

└────────┬────────┘

│

▼

┌─────────────────┐

│ МОНИТОРИНГ	│ Еженедельные отчеты, анализ отклонений

└────────┬────────┘

│

▼

┌─────────────────┐

│ ЗАВЕРШЕНИЕ	│ Тестирование, приемка, запуск

└─────────────────┘

Наш проект разбит на 5 основных этапов:

  - Этап 1: Анализ и планирование (45 дней) — исследование рынка, анализ конкурентов, формирование требований

  - Этап 2: Проектирование (45 дней) — архитектура системы, дизайн БД, техническая спецификация

  - Этап 3: Дизайн-макет (45 дней) — визуальное оформление, прототипирование интерфейсов

  - Этап 4: Разработка (180 дней) — реальная разработка функционала в пяти подвизах

  - Этап 5: Тестирование и отладка (45 дней) — функциональное тестирование, баг-фиксинг, приемка

Каждый этап имеет четкие входы, выходы и критерии завершения. Это позволяет нам отслеживать прогресс и вовремя корректировать план.

- ОБОСНОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ПЛАНА УПРАВЛЕНИЯ

ПРОЕКТОМ (2 минуты)

На какие планы мы разбиваем общий проект?

План управления проектом включает семь основных компонентов:

  - План управления содержанием (WBS) — иерархическая декомпозиция всех работ на подзадачи. У нас 34 главные задачи, распределенные по пяти этапам.

  - План управления сроками — диаграмма Ганта со всеми вехами. Критический путь проекта — 360 рабочих дней.

  - План управления стоимостью — бюджет 1.2 млн разбит по статьям: зарплата (40%), маркетинг (17%), разработка (36%), дизайн (12%), инфраструктура (11%).

  - План управления рисками — мы выявили 7 ключевых рисков с вероятностью от 15% до 65% и разработали план реагирования на каждый.

  - План управления коммуникациями — еженедельные синхронизационные встречи, ежемесячные отчеты заказчику.

  - План управления качеством — требования к производительности (загрузка < 2 сек), доступности (99.9%), адаптивности.

  - План управления конфигурацией — контроль версий, управление изменениями, документирование всех решений.

Эта структура соответствует рекомендациям PMBOK и позволяет охватить все аспекты управления проектом.

- ПРИМЕР ОДНОГО ИЗ ПЛАНОВ: УПРАВЛЕНИЕ

СРОКАМИ (3 минуты)

Давайте рассмотрим конкретный план — управление сроками

План управления сроками включает три основных документа:

  - Расписание работ (Диаграмма Ганта)

| Фаза | Начало | Окончание | Дней | Ресурсы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Этап 1: Анализ | 03.11.2025 | 18.12.2025 | 45 | Маркетолог |
| Этап 2: Проектирование | 18.12.2025 | 01.02.2026 | 45 | CMS-разработчик |
| Этап 3: Дизайн | 01.02.2026 | 18.03.2026 | 45 | Дизайнер |
| Этап 4: Разработка | 18.03.2026 | 14.09.2026 | 180 | CMS-разработчик |
| Этап 5: Тестирование | 14.09.2026 | 29.10.2026 | 45 | CMS-разработчик |

Общая длительность: 360 дней (12 месяцев), завершение — конец октября 2026.

  - Сетевой график (PERT/CPM)

Критический путь проекта проходит через:

    - Этап 1 (анализ) → 2 (проектирование) → 3 (дизайн) → 4 (разработка) → 5 (тестирование)

Все эти фазы следуют последовательно, и любая задержка в критическом пути отодвигает дату завершения проекта.

  - Основные вехи (Milestones)

30 ноября 2025 — окончание анализа рынка и требований 19 января 2026 — завершение техническая спецификация 7 марта 2026 — готовность всех дизайн-макетов

30 июня 2026 — завершение основного функционала

20 октября 2026 — завершение тестирования и приемка

1 ноября 2026 — запуск в production

Почему этот график реалистичен?

Мы учли:

Наличие трехлюдной команды (CMS-разработчик, дизайнер, маркетолог) Сложность разработки — 180 дней на разработку для одного разработчика — это примерно 15 подзадач по 2 недели каждая

Буфер времени в конце каждого этапа на непредвиденные задержки Параллельные работы там, где они возможны (например, дизайн фаз может частично пересекаться с разработкой)

- КРИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ УСПЕХА (2 минуты)

Что должно пойти правильно, чтобы проект был успешным?

Критические факторы успеха — это то, без чего проект не получится. Я выделил 6 главных:

Фактор 1: Ясные цели и согласованность с заказчиком

Мы ежемесячно проводим встречи с директором компании. Каждый этап заканчивается формальной приемкой. Это исключает ситуацию, когда в конце проекта выяснится, что заказчик ждал чего-то другого.

Фактор 2: Соблюдение сроков

360 дней — это не много. Каждая неделя на счету. Если один этап отстанет на 2 недели, это отодвинет запуск на 2 недели и потеряем 2 недели дохода.

Фактор 3: Соблюдение бюджета

1.2 млн — это точная сумма. Переход на роль дополнительного разработчика стоит дополнительно 95-90 тысяч в месяц. Мы не можем себе это позволить в первый год.

Фактор 4: Качество разработки

Магазин должен загружаться быстро (< 2 сек), надежно (99.9% uptime), работать на всех браузерах и устройствах. Если магазин будет тормозить или часто падать, первые покупатели разойдутся и о нем забудут.

Фактор 5: Эффективный маркетинг

Даже если магазин будет идеальным, без маркетинга его никто не найдет. Нам нужно потратить 155 тысяч в месяц на рекламу, чтобы привести людей.

Фактор 6: Скоординированная работа команды

Три человека должны работать как часы. Маркетолог готовит требования → дизайнер их визуализирует → разработчик их реализует. Если кто-то из них подведет, вся цепочка сломается.

- КРИТЕРИИ ПРИЕМКИ ПРОЕКТА (1.5 минуты)

По каким критериям мы поймем, что проект успешно завершен?

Функциональные критерии:

Каталог с 5000+ комиксов

Работающая система платежей (Сбербанк, Яндекс.Касса, Тинькофф) Система доставки с расчетом стоимости (СДЭК, Boxberry, Почта России) Личный кабинет с историей заказов

Система рецензий и рейтингов Премиум-подписка «КомиксПро»

Технические критерии:

Время загрузки главной страницы: ≤ 2 секунд Поддержка одновременной работы 1000 пользователей

Доступность 99.9% (максимум 45 минут простоя в месяц) Адаптивный дизайн для экранов 320px–2560px

Прошли тестирование в Chrome, Firefox, Safari, Edge

Бизнес-критерии:

Проект запущен не позже 1 ноября 2026 Затраты не превышают 1.2 млн рублей

Первые заказы получены в течение первой недели Достигнут средний чек 1350 рублей в первый месяц

Процессные критерии:

Вся документация подготовлена

Команда обучена работе с админ-панелью Подписаны все акты приемки

Когда все эти критерии выполнены — проект считается успешно завершенным.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (0.5 минуты)

Подводя итоги:

Мы выбрали реалистичную стратегию на базе WordPress, которая позволит нам быстро и дешево вывести продукт на рынок. Мы разбили проект на 5 четких этапов с конкретными сроками и бюджетом. Мы определили 7 критических факторов успеха, которые контролируем каждый день. И мы знаем ровно по каким критериям оценим, успешен ли проект.

Фундамент заложен. Теперь дело за исполнением. Спасибо за внимание! Готов ответить на вопросы.